## Hoja1
actividad | responsable | semana | stopper | duracion | dias_al_evento | indicador
Aforo | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 1 |  | 104 | 576 | 2
Segmentación y Valoración del Espacio Dentro y Fuera de la Pista | Dirección de Operaciones F1 | Semana 1 |  | 41 | 578 | 1
Proyecto Ejecutivo | Dirección de Operaciones F1 | Semana 1 | Proyecto Ejecutivo | 20 | 578 | 1
Diseño de la Imagen y Presentación | Creativo F1 | Semana 1 |  | 0 | 578 | 1
Propuestas Creativas | Creativo F1,Dirección de Mercadotecnia F1 | Semana 1 | Propuestas Creativas | 0 | 578 | 1
Imagen Master | Creativo F1,Dirección de Mercadotecnia F1 | Semana 1 |  | 1 | 577 | 1
Aprobación de Imagen Master | Creativo F1,Dirección de Mercadotecnia F1 | Semana 1 | Aprobación de Imagen Master | 0 | 577 | 1
Presentación de Productos Corporativos | Dirección Comercial F1,Creativo F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 1 | Presentación de Productos Corporativos | 0 | 576 | 1
Venta de Productos y Servicios | Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 |  | 571 | 573 | 3
Experiencia al Cliente Corporativo | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 |  | 564 | 573 | 3
Branding | Creativo F1 | Semana 1 |  | 506 | 573 | 3
Pre-Producción | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 |  | 413 | 573 | 3
Branding | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 |  | 67 | 573 | 1
Presentación LANDYARD SUITES | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 | Presentación LANDYARD SUITES | 53 | 573 | 1
Amenities | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1,Creativo F1,Gerente Producción F1,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1 | Semana 1 |  | 14 | 573 | 1
Propuesta Conceptual | Gerencia de Mercadotecnia F1,Dirección Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Creativo F1 | Semana 1 | Propuesta Conceptual | 11 | 573 | 1
Presentación para Venta | Creativo F1,Dirección de Mercadotecnia F1 | Semana 1 | Presentación para Venta | 4 | 573 | 1
Presentación LANDYARD CASHLESS | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 | Presentación LANDYARD CASHLESS | 0 | 573 | 1
Presentación LANDYARD GRADA 3 | Coordinación Experiencia al Cliente,Gerente de Experiencia al Cliente Corporativos F1,Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Contraloría F1 | Semana 1 | Presentación LANDYARD GRADA 3 | 0 | 573 | 1
Experiencia al Cliente Corporativo | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 | Experiencia al Cliente Corporativo | 0 | 573 | 1
Entrega de materiales para campaña | Gerente Producción F1 | Semana 1 | Entrega de materiales para campaña | 0 | 573 | 1
Ajustes generales LANDYARD CASHLESS | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 | Ajustes generales LANDYARD CASHLESS | 6 | 572 | 1
Ajustes generales LANDYARD GRADA 3 | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 | Ajustes generales LANDYARD GRADA 3 | 6 | 572 | 1
Visualización y propuesta de punto de entrega de kits. | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 1 | Visualización y propuesta de punto de entrega de kits. | 0 | 572 | 1
Aprobación de propuesta LANDYARD CASHLESS | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 2 | Aprobación de propuesta LANDYARD CASHLESS | 6 | 565 | 1
Aprobación de propuesta LANDYARD GRADA 3 | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 2 | Aprobación de propuesta LANDYARD GRADA 3 | 6 | 565 | 1
Análisis del Proyecto Ejecutivo | Dirección de Operaciones F1 | Semana 4 | Análisis del Proyecto Ejecutivo | 13 | 557 | 1
Determinación del Inventario de Espacios por Zona con precios (Factibilidad) | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección General CIE Internacional y F1 | Semana 6 |  | 21 | 543 | 1
Determinación de inventarios de espacios | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección de Operaciones F1 | Semana 6 | Determinación de inventarios de espacios | 13 | 543 | 1
Aprobación de Proyecto Ejecutivo | Dirección de Operaciones F1 | Semana 6 | Aprobación de Proyecto Ejecutivo | 6 | 543 | 1
Estimación metro cuadrado por persona-servicios | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección de Operaciones F1 | Semana 8 | Estimación metro cuadrado por persona-servicios | 6 | 529 | 1
Costeo de metro cuadrado de servicios | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección de Operaciones F1 | Semana 8 | Costeo de metro cuadrado de servicios | 6 | 529 | 1
Estimación de ingresos | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección de Operaciones F1 | Semana 9 | Estimación de ingresos | 0 | 522 | 1
Determinación de Tabla de Precios | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 9 |  | 47 | 521 | 1
Valuación de espacios On Track | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 9 | Valuación de espacios On Track | 6 | 521 | 1
Ajustes generales LANDYARD SUITES | Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 9 | Ajustes generales LANDYARD SUITES | 4 | 517 | 1
Valuación de espacios Off Track | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 10 | Valuación de espacios Off Track | 6 | 514 | 1
Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios | Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 10 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios | 4 | 510 | 1
Propuesta de render del back, copete y faldón del módulo de pre carga | Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 10 | Propuesta de render del back, copete y faldón del módulo de pre carga | 4 | 510 | 1
Experiencia culinaria | Gerencia de Relaciones Públicas F1 | Semana 10 | Experiencia culinaria | 4 | 510 | 1
Estimación de egresos | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 11 | Estimación de egresos | 5 | 507 | 1
Estimación de rentabilidad | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 11 | Estimación de rentabilidad | 5 | 507 | 1
Tabla de Precios | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 12 | Tabla de Precios | 6 | 501 | 1
Administración de Boletera-Boletaje | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 13 |  | 492 | 494 | 3
Logística de impresión (indicación de fecha) | Ticketmaster | Semana 13 |  | 492 | 494 | 3
Búsqueda de proveedores | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 13 | Búsqueda de proveedores | 482 | 494 | 3
Requisición | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 |  | 369 | 494 | 2
Requisición | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 | Requisición | 327 | 494 | 2
Muestras de bolsas ecologicas Promocionales | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 13 | Muestras de bolsas ecologicas Promocionales | 279 | 494 | 2
Definición de Pautado Redes Sociales | Gerencia de Redes Sociales F1 | Semana 13 | Definición de Pautado Redes Sociales | 55 | 494 | 1
Definición de Proyectos de PR | Gerencia de Relaciones Públicas F1 | Semana 13 | Definición de Proyectos de PR | 55 | 494 | 1
Presupuesto de Egresos | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección General de Gerencia de Planeación Financiera F1 | Semana 13 |  | 35 | 494 | 1
Determinación de canales de venta | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 13 | Determinación de canales de venta | 6 | 494 | 1
Definición del inventario para boletera | Dirección General CIE Internacional y F1,Coordinación de Boletaje F1 | Semana 13 | Definición del inventario para boletera | 0 | 494 | 1
Definición de fecha salida a Venta | Dirección Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Dirección General CIE Internacional y F1,Gerente de Experiencia al Cliente Corporativos F1 | Semana 13 | Definición de fecha salida a Venta | 0 | 494 | 1
Fuentes de ingresos (productos) | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección General de Gerencia de Planeación Financiera F1 | Semana 13 | Fuentes de ingresos (productos) | 0 | 494 | 1
Fuentes de egresos | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección General de Gerencia de Planeación Financiera F1 | Semana 13 | Fuentes de egresos | 0 | 494 | 1
Ajustes de asientos contables | Contraloría F1 | Semana 13 | Ajustes de asientos contables | 0 | 494 | 1
Análisis | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 |  | 0 | 494 | 1
Requisitos | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 | Requisitos | 0 | 494 | 1
Criterios para Desarrollo de Proveedores | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 | Criterios para Desarrollo de Proveedores | 0 | 494 | 1
Reglas de negocio | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 13 | Reglas de negocio | 0 | 494 | 1
Proyección de compra | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 | Proyección de compra | 0 | 494 | 1
Fecha de Salida a la Venta | Dirección Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Dirección General CIE Internacional y F1 | Semana 13 | Fecha de Salida a la Venta | 146 | 493 | 2
Planeación de ingresos | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección General de Gerencia de Planeación Financiera F1 | Semana 13 | Planeación de ingresos | 13 | 493 | 1
Planeación de Egresos | Gerente de Planeación Financiera F1,Dirección General de Gerencia de Planeación Financiera F1 | Semana 13 | Planeación de Egresos | 13 | 493 | 1
Negociación | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 |  | 0 | 493 | 1
Negociación | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 | Negociación | 0 | 493 | 1
Volumen de compra ( Definición) | Coordinación de Compras F1 | Semana 13 | Volumen de compra ( Definición) | 0 | 493 | 1
Plataforma | Líder Proyectos y Plataformas | Semana 14 |  | 253 | 487 | 2
Master plan (borrador, versiones y as built) | Gerente Producción F1 | Semana 14 | Master plan (borrador, versiones y as built) | 13 | 487 | 1
Distribución de Inventario por canal de venta | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 14 | Distribución de Inventario por canal de venta | 0 | 487 | 1
Experiencia al Cliente PADDOCK | Gerencia Hospitalidades y Experiencias Premium F1 | Semana 14 |  | 0 | 487 | 1
Planeación | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Dirección de Operaciones F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 14 | Planeación | 0 | 487 | 1
Levantamiento de necesidades. (Roles, cantidad, etc.) | Líder Proyectos y Plataformas | Semana 14 | Levantamiento de necesidades. (Roles, cantidad, etc.) | 0 | 487 | 1
Solicitudes | Líder Proyectos y Plataformas | Semana 14 | Solicitudes | 41 | 486 | 1
Escenarios financieros | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 15 | Escenarios financieros | 6 | 479 | 1
Escenarios financieros | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 15 | Escenarios financieros | 6 | 479 | 1
Presupuesto de ingresos | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 16 | Presupuesto de ingresos | 13 | 472 | 1
Presupuesto de Egresos | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 16 | Presupuesto de Egresos | 13 | 472 | 1
Presupuesto de Ingresos | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 16 | Presupuesto de Ingresos | 13 | 472 | 1
Planificación de necesidades | Líder Proyectos y Plataformas | Semana 20 | Planificación de necesidades | 83 | 444 | 1
Elaboración de contenidos | Creativo F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1 | Semana 21 | Elaboración de contenidos | 55 | 438 | 1
Vocero para entrevistas | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1 | Semana 21 | Vocero para entrevistas | 13 | 438 | 1
Colaboraciones | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Mercadotecnia F1,Gerencia de Redes Sociales F1 | Semana 23 | Colaboraciones | 422 | 424 | 3
Implementación de mejoras | Líder Proyectos y Plataformas | Semana 32 | Implementación de mejoras | 125 | 360 | 2
Cuadre (se realiza cada semana) | Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1,Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 34 | Cuadre (se realiza cada semana) | 344 | 346 | 2
Ventas Especiales | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 34 | Ventas Especiales | 344 | 346 | 2
Propuestas aceptadas por Cliente | Dirección Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Gerencia Comercial F1 | Semana 34 | Propuestas aceptadas por Cliente | 344 | 346 | 2
Contrato/Carta Compromiso | Gerencia de Administración e Información Comercial | Semana 34 | Contrato/Carta Compromiso | 344 | 346 | 2
Seguimiento y Conciliación de Pago | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1,Contraloría F1 | Semana 34 | Seguimiento y Conciliación de Pago | 344 | 346 | 2
Cierre de la venta | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 34 | Cierre de la venta | 344 | 346 | 2
Administración de Venta | Contraloría F1,Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 34 |  | 344 | 346 | 2
Analítica de Pagos | Gerente de Planeación Financiera F1 | Semana 34 | Analítica de Pagos | 344 | 346 | 2
Conciliación de pago | Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Delivery F1 | Semana 34 | Conciliación de pago | 343 | 346 | 2
Alta de cliente en software de ventas o control de venta | Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 34 | Alta de cliente en software de ventas o control de venta | 307 | 346 | 2
Contratos o cartas firmados por el cliente (Documentos del clientes para contrato) | Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Delivery F1 | Semana 34 | Contratos o cartas firmados por el cliente (Documentos del clientes para contrato) | 307 | 346 | 2
Solicitud para la generación de boletos | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 34 | Solicitud para la generación de boletos | 279 | 346 | 2
Uso de Look&Feel en espacios y objetos | Gerente de Experiencia al Cliente Corporativos F1 | Semana 34 | Uso de Look&Feel en espacios y objetos | 279 | 346 | 2
Definición de espacios y tamaño de montaje | Creativo F1,Gerente Producción F1,Gerente de Experiencia al Cliente Corporativos F1 | Semana 34 | Definición de espacios y tamaño de montaje | 209 | 346 | 2
Fechas de salida a la venta (solicitudes listas) | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 34 | Fechas de salida a la venta (solicitudes listas) | 27 | 346 | 1
Seguimiento de contrato | Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 34 | Seguimiento de contrato | 0 | 346 | 1
Adiciones / Modificaciones | Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 34 | Adiciones / Modificaciones | 343 | 345 | 2
Propuesta conceptual | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 44 |  | 267 | 272 | 2
Activaciones Marca | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 44 |  | 206 | 272 | 2
Propuesta conceptual | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 44 |  | 206 | 272 | 2
Directorio de proveedores | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 |  | 170 | 272 | 2
Cotizacion de sobres para boletos RP impresos | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Cotizacion de sobres para boletos RP impresos | 170 | 272 | 2
Activaciones | Gerencia de Administración e Información Comercial | Semana 44 |  | 98 | 272 | 1
Fecha límite para aprobar diseño de playeras | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 44 | Fecha límite para aprobar diseño de playeras | 30 | 272 | 1
Presentación Agencias | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 44 | Presentación Agencias | 28 | 272 | 1
Planeación | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Analista Experiencia al Cliente,Gerente de Experiencia al Cliente Corporativos F1 | Semana 44 | Planeación | 0 | 272 | 1
Activaciones Entretenimiento | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 44 |  | 0 | 272 | 1
Planeación | Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 44 |  | 0 | 272 | 1
Planeación | Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 44 | Planeación | 0 | 272 | 1
Contratación Situacion Maria tinto Vino | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Contratación Situacion Maria tinto Vino | 0 | 272 | 1
Muestra de playera para Marketing Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Muestra de playera para Marketing Textiles | 0 | 272 | 1
Show room impresos Impresos | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Show room impresos Impresos | 0 | 272 | 1
Carros de Golf / Motos Carros de Golf | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Carros de Golf / Motos Carros de Golf | 0 | 272 | 1
Muestra de sueter para Marketing Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Muestra de sueter para Marketing Textiles | 0 | 272 | 1
Cajas para marketing Cajas | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Cajas para marketing Cajas | 0 | 272 | 1
Revisión de bases finales monitoreo | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Revisión de bases finales monitoreo | 0 | 272 | 1
IFOOD Comida | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | IFOOD Comida | 0 | 272 | 1
Proyecto de banderines sustentables Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Proyecto de banderines sustentables Textiles | 0 | 272 | 1
Muestras de Lanyard Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Muestras de Lanyard Textiles | 0 | 272 | 1
Ideartte Impresos/Carpas | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Ideartte Impresos/Carpas | 0 | 272 | 1
Brief audio y video de Promotoria Audio y video | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Brief audio y video de Promotoria Audio y video | 0 | 272 | 1
Banderines de Promotoria Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Banderines de Promotoria Textiles | 0 | 272 | 1
Muestras nuevas de gorras Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Muestras nuevas de gorras Textiles | 0 | 272 | 1
Entrega final versión completa + versión resumen | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Entrega final versión completa + versión resumen | 0 | 272 | 1
Entrega final versión completa + versión corta | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Entrega final versión completa + versión corta | 0 | 272 | 1
Ednovi Pirotecnia | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Ednovi Pirotecnia | 0 | 272 | 1
Arcos acceso general Display | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Arcos acceso general Display | 0 | 272 | 1
Estructuras MK impresos | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Estructuras MK impresos | 0 | 272 | 1
Testigos de monitoreo finales | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Testigos de monitoreo finales | 0 | 272 | 1
Escaleras de servicio Construccion | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Escaleras de servicio Construccion | 0 | 272 | 1
Puente temporal Total show Construccion | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Puente temporal Total show Construccion | 0 | 272 | 1
Display GNP, PHOTO OPP, Display | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Display GNP, PHOTO OPP, Display | 0 | 272 | 1
Cotizar mecanica de suelo Construccion | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Cotizar mecanica de suelo Construccion | 0 | 272 | 1
Amevi Ambulancias | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Amevi Ambulancias | 0 | 272 | 1
Bajas de agua pit building, Construccion | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Bajas de agua pit building, Construccion | 0 | 272 | 1
Modulos de informacion Display | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 44 | Modulos de informacion Display | 0 | 272 | 1
Video voluntarios Audio y video | Coordinación de Compras F1 | Semana 44 | Video voluntarios Audio y video | 0 | 272 | 1
Modulos de informacion Display | Coordinación de Compras F1 | Semana 44 | Modulos de informacion Display | 0 | 272 | 1
Respuesta revisión de bases | Coordinación de Compras F1 | Semana 44 | Respuesta revisión de bases | 0 | 272 | 1
Propuesta conceptual | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerente Producción F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 44 | Propuesta conceptual | 41 | 271 | 1
Ajustes IV | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 48 | Ajustes IV | 16 | 243 | 1
Fecha límite para aprobar manual de recarga citibanamex cashless | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 49 | Fecha límite para aprobar manual de recarga citibanamex cashless | 118 | 241 | 2
Atención a Prensa y Medios | Coordinación Media Centre F1 | Semana 50 |  | 181 | 234 | 2
Planeación (Media Kit) | Coordinación Media Centre F1 | Semana 50 | Planeación (Media Kit) | 83 | 234 | 1
Inicio de programación y pruebas plataforma | Líder Proyectos y Plataformas | Semana 50 | Inicio de programación y pruebas plataforma | 0 | 234 | 1
Validación por el cliente | Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 50 | Validación por el cliente | 20 | 229 | 1
Propuesta de entretenimiento (Lista) | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 51 | Propuesta de entretenimiento (Lista) | 0 | 226 | 1
Negociación con Compras | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 51 | Negociación con Compras | 4 | 223 | 1
Versión final Agencias | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 52 | Versión final Agencias | 0 | 216 | 1
Presentación entretenimiento | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 52 | Presentación entretenimiento | 3 | 215 | 1
Presentación aprobación Subdirección | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 53 | Presentación aprobación Subdirección | 8 | 209 | 1
Programación | Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 53 | Programación | 20 | 208 | 1
Validación Dirección General | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 55 | Validación Dirección General | 8 | 200 | 1
Planeación de campañas de difusión y promoción | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 55 |  | 0 | 195 | 1
Planeación de objetivos de campaña y Briefs | Gerencia Mercadotecnia Digital F1 | Semana 55 |  | 0 | 195 | 1
Reunión Kick Off | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 55 | Reunión Kick Off | 0 | 194 | 1
Definición de pautado Marketing Digital | Gerencia de Redes Sociales F1 | Semana 56 | Definición de pautado Marketing Digital | 55 | 193 | 1
Programación (Envío a Mkt) | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 56 | Programación (Envío a Mkt) | 24 | 191 | 1
Ubicación | Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 56 | Ubicación | 13 | 187 | 1
Acreditación de Medios | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 |  | 153 | 173 | 2
Convocatoria Abierta para medios de comunicación | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 58 | Convocatoria Abierta para medios de comunicación | 97 | 173 | 1
Entrega de bases para revisión del primer semestre | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 58 | Entrega de bases para revisión del primer semestre | 41 | 173 | 1
Experiencia al Cliente Premium | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 58 |  | 29 | 173 | 1
Amenities (físicas) | Gerencia Hospitalidades y Experiencias Premium F1 | Semana 58 |  | 29 | 173 | 1
Autorización de logos | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 58 | Autorización de logos | 27 | 173 | 1
Planeación Media Kit | Gerencia de Relaciones Públicas F1 | Semana 58 | Planeación Media Kit | 20 | 173 | 1
Monitoreo de Publicaciones de Redes Sociales | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 58 |  | 15 | 173 | 1
Sostenibilidad | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 |  | 15 | 173 | 1
Gobierno Corporativo | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 |  | 14 | 173 | 1
Aprobación de lonas en grada | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 58 | Aprobación de lonas en grada | 13 | 173 | 1
Definición de aspectos a evaluar | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 58 | Definición de aspectos a evaluar | 13 | 173 | 1
Planeación programa de voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 58 | Planeación programa de voluntarios | 6 | 173 | 1
Aprobación totems señalización | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 58 | Aprobación totems señalización | 6 | 173 | 1
Estrategia de Sostenibilidad | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 |  | 6 | 173 | 1
Política de Sustentabilidad | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 | Política de Sustentabilidad | 6 | 173 | 1
Objetivos de Sustentabilidad | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 | Objetivos de Sustentabilidad | 6 | 173 | 1
Líneas Estratégicas | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 | Líneas Estratégicas | 6 | 173 | 1
Estrategia de Sostenibilidad | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 58 | Estrategia de Sostenibilidad | 6 | 173 | 1
Página Web México GP Lista | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 58 | Página Web México GP Lista | 0 | 173 | 1
Give away hospitalidades | Gerencia Hospitalidades y Experiencias Premium F1 | Semana 58 | Give away hospitalidades | 0 | 173 | 1
Entrega de Master Graphic | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 58 | Entrega de Master Graphic | 0 | 173 | 1
Revisión y pruebas de Look& Feel | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 58 | Revisión y pruebas de Look& Feel | 0 | 173 | 1
Revisión de bases finales monitoreo | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 58 | Revisión de bases finales monitoreo | 0 | 173 | 1
Entrega de reporte fotográfico para revisión completa | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 58 | Entrega de reporte fotográfico para revisión completa | 0 | 173 | 1
Lanyard hospitalidades | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 |  | 19 | 172 | 1
Lanyard Grada | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 |  | 19 | 172 | 1
Playera | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 |  | 19 | 172 | 1
Gorra | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 |  | 19 | 172 | 1
Selección de Uniformes | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Selección de Uniformes | 13 | 172 | 1
Entrega de bases finales monitoreo | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 59 | Entrega de bases finales monitoreo | 13 | 172 | 1
Selección de Lanyard hospitalidades | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Selección de Lanyard hospitalidades | 0 | 172 | 1
Selección Lanyard Grada | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Selección Lanyard Grada | 0 | 172 | 1
Selección Playera Campaña | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Selección Playera Campaña | 0 | 172 | 1
Selección Gorra Campaña | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Selección Gorra Campaña | 0 | 172 | 1
Aprobación Lanyard hospitalidades | Dirección General CIE Internacional y F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Aprobación Lanyard hospitalidades | 18 | 171 | 1
Aprobación Lanyard Grada | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Aprobación Lanyard Grada | 18 | 171 | 1
Aprobación Playera Campaña | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Aprobación Playera Campaña | 18 | 171 | 1
Aprobación Gorra Campaña | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 59 | Aprobación Gorra Campaña | 18 | 171 | 1
Orden de compra | Coordinación de Compras F1 | Semana 59 | Orden de compra | 27 | 166 | 1
Correcciones Renders | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 59 | Correcciones Renders | 17 | 166 | 1
Sesiones con Universidades, (Contar con todos los convenios con Universidades firmados). | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 59 | Sesiones con Universidades, (Contar con todos los convenios con Universidades firmados). | 13 | 166 | 1
Orden del día | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 59 | Orden del día | 0 | 166 | 1
Objetivos estratégicos de FOM | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 60 | Objetivos estratégicos de FOM | 6 | 165 | 1
Operación de Helipuertos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 60 |  | 95 | 160 | 1
Permisos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 60 | Permisos | 25 | 160 | 1
Acreditación de Escoltas | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 60 |  | 22 | 160 | 1
Datos de registro | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 60 | Datos de registro | 18 | 160 | 1
Normas de Seguridad | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 60 | Normas de Seguridad | 11 | 160 | 1
Reuniones y Reglamento de Seguridad | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 60 |  | 0 | 160 | 1
Selección de proveedores | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 60 | Selección de proveedores | 27 | 159 | 1
Scouting en autódromo Hermanos Rodriguez | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 60 | Scouting en autódromo Hermanos Rodriguez | 13 | 159 | 1
Levantamiento de requerimientos de uniformes | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 61 | Levantamiento de requerimientos de uniformes | 13 | 158 | 1
Entrega de capítulo eventos especiales Parte 1 | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 61 | Entrega de capítulo eventos especiales Parte 1 | 0 | 158 | 1
Evaluación de acciones de Sostenibilidad | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 61 |  | 0 | 158 | 1
Acciones para el Cambio | Coordinación de Compras F1 | Semana 61 | Acciones para el Cambio | 0 | 158 | 1
Pre-registro oficial | Coordinación Media Centre F1,Gerente Producción F1 | Semana 61 | Pre-registro oficial | 6 | 152 | 1
Muestras de Lanyard Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 61 | Muestras de Lanyard Textiles | 0 | 152 | 1
Facilidades (espacios Media Center, traslados) | Coordinación Media Centre F1 | Semana 62 | Facilidades (espacios Media Center, traslados) | 97 | 150 | 1
Planeación de amenidades y actividades (Kermesse) | Coordinación Media Centre F1 | Semana 62 | Planeación de amenidades y actividades (Kermesse) | 97 | 150 | 1
Consignas de Seguridad | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 62 | Consignas de Seguridad | 18 | 146 | 1
Envío a FOM | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 62 | Envío a FOM | 0 | 146 | 1
Correcciones FOM | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 62 | Correcciones FOM | 17 | 145 | 1
Entrega de altas de logos | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 62 | Entrega de altas de logos | 2 | 145 | 1
Convocatorio universidades | Coordinación Media Centre F1,Gerente Producción F1,Creativo F1 | Semana 62 | Convocatorio universidades | 0 | 145 | 1
Acreditación de montaje | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 62 | Acreditación de montaje | 0 | 145 | 1
Convocatoria | Coordinación Experiencia al Cliente,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 63 | Convocatoria | 6 | 144 | 1
Aprobación de requerimientos de uniforme (äreas) | Dirección General CIE Internacional y F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 63 | Aprobación de requerimientos de uniforme (äreas) | 0 | 144 | 1
Uniformes de PR Textiles | Coordinación de Compras F1,Subdirección Planeación Estratégica | Semana 63 | Uniformes de PR Textiles | 0 | 143 | 1
Entrega de altas a proveedor para pruebas de color | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 63 | Entrega de altas a proveedor para pruebas de color | 4 | 142 | 1
Formulario | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 63 | Formulario | 0 | 139 | 1
Contrato | Coordinación de Compras F1 | Semana 63 | Contrato | 13 | 138 | 1
Listado de personal acreditado | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 63 | Listado de personal acreditado | 0 | 138 | 1
Autorización de pruebas de color | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Autorización de pruebas de color | 2 | 137 | 1
Teaser 1 Convocatorio redes sociales | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 64 | Teaser 1 Convocatorio redes sociales | 0 | 137 | 1
Elaboración de contenidos | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 64 |  | 0 | 137 | 1
Recepción de gráficas | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 64 | Recepción de gráficas | 0 | 137 | 1
Publicación de contenidos | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 64 |  | 14 | 136 | 1
Adhesión a imagen del cliente | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia Sr. Comercial F1,Creativo F1,Gerente Producción F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 64 | Adhesión a imagen del cliente | 0 | 136 | 1
Pre registro | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 64 | Pre registro | 0 | 136 | 1
Revisión y entrega de template para reporte de cobertura de medios | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 64 | Revisión y entrega de template para reporte de cobertura de medios | 0 | 136 | 1
Entrega de anexo nota metodológica | Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Dirección de Mercadotecnia F1,Gerencia de Mercadotecnia F1 | Semana 64 | Entrega de anexo nota metodológica | 6 | 135 | 1
Filtrado pre-registro | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 64 | Filtrado pre-registro | 0 | 135 | 1
Entrevistas presenciales | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 64 | Entrevistas presenciales | 0 | 135 | 1
Entrevistas virtuales | Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 64 | Entrevistas virtuales | 39 | 132 | 1
Coordinación FLY ACROSS | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 64 | Coordinación FLY ACROSS | 25 | 132 | 1
Autorización de placas para clientes | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Autorización de placas para clientes | 2 | 132 | 1
Brief para Agencias que realizarán un all In a Terrza A, Speed Lounge Amarillo y Speed Lounge 8A | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Brief para Agencias que realizarán un all In a Terrza A, Speed Lounge Amarillo y Speed Lounge 8A | 2 | 132 | 1
Tower Estructuras | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Tower Estructuras | 2 | 132 | 1
Plus Muebles | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Plus Muebles | 2 | 132 | 1
William Scotman oficinas Oficinas moviles | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | William Scotman oficinas Oficinas moviles | 2 | 132 | 1
PSH Oficinas moviles | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | PSH Oficinas moviles | 2 | 132 | 1
Entrega de últimos detalles de mood board | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Entrega de últimos detalles de mood board | 2 | 132 | 1
Sombra para MGS, CMB, PPB | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Sombra para MGS, CMB, PPB | 2 | 132 | 1
Brief Hospitalidades Live Events y MKP | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 64 | Brief Hospitalidades Live Events y MKP | 2 | 132 | 1
Scouting voluntarios hosp | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 64 | Scouting voluntarios hosp | 0 | 132 | 1
Autorización de personalización suite | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 65 | Autorización de personalización suite | 4 | 129 | 1
Aplicación de Moodboard a materiales y mobiliario | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 65 | Aplicación de Moodboard a materiales y mobiliario | 4 | 129 | 1
Respuesta revisión de bases | Dirección de Mercadotecnia F1 | Semana 65 | Respuesta revisión de bases | 4 | 128 | 1
Contrato Agencias entretenimiento | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 65 | Contrato Agencias entretenimiento | 18 | 125 | 1
Definición de espacio de bodegas y cocina debajo de las Gradas PP eses, TSB A y Sports Lounge Azul | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 65 | Definición de espacio de bodegas y cocina debajo de las Gradas PP eses, TSB A y Sports Lounge Azul | 2 | 124 | 1
Logística de entrega | Coordinación de Compras F1 | Semana 65 | Logística de entrega | 0 | 124 | 1
Criterios de evaluación | Coordinación de Compras F1 | Semana 65 | Criterios de evaluación | 0 | 124 | 1
Entrega de bases para revisión del primer semestre | Gerencia de Redes Sociales F1 | Semana 66 | Entrega de bases para revisión del primer semestre | 0 | 123 | 1
Fecha límite para aprobar manual de pre carga | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 66 | Fecha límite para aprobar manual de pre carga | 27 | 122 | 1
Fecha límite para aprobar artes de la pre carga | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 66 | Fecha límite para aprobar artes de la pre carga | 27 | 122 | 1
Fecha límite para aprobar backs, faldones, copetes y pallets | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 66 | Fecha límite para aprobar backs, faldones, copetes y pallets | 0 | 122 | 1
Fecha límite para aprobar bonificación y mandar a producir pallets | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 66 | Fecha límite para aprobar bonificación y mandar a producir pallets | 0 | 122 | 1
Entrega de bases finales para impresión - digitalización | Gerencia de Redes Sociales F1 | Semana 66 | Entrega de bases finales para impresión - digitalización | 0 | 122 | 1
Sembrado de mobiliario (Aforo de acuerdo al brief de cada hospitalidad) Propuesta de iluminación, materiales y showroom físico | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 66 | Sembrado de mobiliario (Aforo de acuerdo al brief de cada hospitalidad) Propuesta de iluminación, materiales y showroom físico | 6 | 121 | 1
Entrega de renders y layouts Agencias, Live Events y MKP | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Entrega de renders y layouts Agencias, Live Events y MKP | 0 | 114 | 1
Entrega de gráficos para intervención de hospitalidades | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Entrega de gráficos para intervención de hospitalidades | 0 | 114 | 1
Contrato y alta Macrane Maquinaria | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Contrato y alta Macrane Maquinaria | 0 | 114 | 1
Sanirent Oficinas moviles | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Sanirent Oficinas moviles | 0 | 114 | 1
Autorización de presupuesto de hospitalidades | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Autorización de presupuesto de hospitalidades | 11 | 111 | 1
Solicitud de infraestructura (gas, agua, suministro eléctrico) | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Solicitud de infraestructura (gas, agua, suministro eléctrico) | 4 | 111 | 1
Autorización y solicitud de recubrimientos a proveedores | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Autorización y solicitud de recubrimientos a proveedores | 4 | 111 | 1
Aplicación Master Graphic. Propuesta para muros/divisiones y pisos. Entrega física | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Aplicación Master Graphic. Propuesta para muros/divisiones y pisos. Entrega física | 3 | 111 | 1
Solicitud de carpas, octanorm y pisos a proveedores | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Solicitud de carpas, octanorm y pisos a proveedores | 0 | 111 | 1
Autorización y solicitud de mobiliario a proveedores | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Autorización y solicitud de mobiliario a proveedores | 0 | 111 | 1
Nussli grada SLS Estructuras | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 67 | Nussli grada SLS Estructuras | 0 | 111 | 1
Presentacion Aluminio PPT | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 67 | Presentacion Aluminio PPT | 0 | 111 | 1
Enviar pull telehanders ontrack Maquinaria | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 67 | Enviar pull telehanders ontrack Maquinaria | 0 | 111 | 1
Cotizacion piso BackStage Piso | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 67 | Cotizacion piso BackStage Piso | 0 | 111 | 1
Proveedores de Renders | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 67 | Proveedores de Renders | 0 | 111 | 1
Definicion de Proveedor Ambientacion Diseño de Look & Feel | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 67 | Definicion de Proveedor Ambientacion Diseño de Look & Feel | 0 | 111 | 1
Recorrido interno | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 67 | Recorrido interno | 0 | 110 | 1
Vuelos comerciales | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 68 | Vuelos comerciales | 25 | 104 | 1
Orden de compra entretenimiento | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 68 | Orden de compra entretenimiento | 4 | 104 | 1
Estimación Inicio de producción | Analista de Proyectos Entretenimiento F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 69 | Estimación Inicio de producción | 60 | 97 | 1
Cierre de autorización de hospitalidades | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 69 | Cierre de autorización de hospitalidades | 0 | 97 | 1
Validación por el cliente | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 70 | Validación por el cliente | 6 | 94 | 1
Aprobación y rechazo de videos | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 70 | Aprobación y rechazo de videos | 0 | 90 | 1
Selección | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 70 | Selección | 27 | 89 | 1
Programación | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 71 | Programación | 13 | 87 | 1
Coordinación traslados Médicos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 72 | Coordinación traslados Médicos | 11 | 76 | 1
Acreditación medios, revisión y envío de acreditaciones | Coordinador de Sostenibilidad F1 | Semana 72 | Acreditación medios, revisión y envío de acreditaciones | 55 | 75 | 1
Gestión de Autorización | Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 74 | Gestión de Autorización | 6 | 66 | 1
Entrega de boletos SUITE | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 74 | Entrega de boletos SUITE | 0 | 66 | 1
Activaciones | Gerencia de Relaciones Públicas F1 | Semana 74 | Activaciones | 0 | 65 | 1
Extensión de horarios | Gerencia Hospitalidades y Experiencias Premium F1 | Semana 74 | Extensión de horarios | 25 | 62 | 1
Capacitación | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 74 |  | 57 | 61 | 1
Contar con agencia y estructura de capacitación de voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 74 | Contar con agencia y estructura de capacitación de voluntarios | 27 | 61 | 1
Listo Manual de Voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 74 | Listo Manual de Voluntarios | 20 | 61 | 1
Capacitación: Logística de funcionalidad y operación de las hospitalidades previo al evento | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 74 | Capacitación: Logística de funcionalidad y operación de las hospitalidades previo al evento | 0 | 61 | 1
Tertulias | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 75 | Tertulias | 1 | 60 | 1
Logística de impresión (por Ticketmaster) | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 75 | Logística de impresión (por Ticketmaster) | 0 | 59 | 1
Cierre de inventario de boletos | Coordinación de Boletaje F1 | Semana 75 | Cierre de inventario de boletos | 56 | 58 | 1
Team back al cierre equipo de Hospitalidades | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 75 | Team back al cierre equipo de Hospitalidades | 0 | 58 | 1
Check List General por Hospitalidad | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 75 | Check List General por Hospitalidad | 0 | 55 | 1
Mantenimiento a infraestructura (Paddock, Pit lane) | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 |  | 48 | 52 | 1
Mantenimiento a infraestructura Pit Lane Paddock, Pista | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 | Mantenimiento a infraestructura Pit Lane Paddock, Pista | 48 | 52 | 1
Trámites gubernamentales | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 |  | 41 | 52 | 1
Atención de Requerimientos de homologación de pista | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 |  | 41 | 52 | 1
Registro de personal | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 | Registro de personal | 27 | 52 | 1
Gestión Administrativa con gobierno local (acceso, representación, movilidad, tránsito) | Dirección de Operaciones F1,Gerente Producción F1 | Semana 76 | Gestión Administrativa con gobierno local (acceso, representación, movilidad, tránsito) | 27 | 52 | 1
Trámite aduanal internación de maquinaria y equipo | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 | Trámite aduanal internación de maquinaria y equipo | 13 | 52 | 1
Montaje Pit Lane (Supervisión) | Dirección de Operaciones F1,Dirección General CIE Internacional y F1 | Semana 76 |  | 0 | 52 | 1
Producción On Track | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 |  | 0 | 52 | 1
Contrato Dosai Fibra Optica | Dirección de Operaciones F1 | Semana 76 | Contrato Dosai Fibra Optica | 0 | 52 | 1
Requerimientos OMDAI y FIA | Dirección General CIE Internacional y F1 | Semana 76 | Requerimientos OMDAI y FIA | 0 | 52 | 1
Preparación de recorridos | Coordinación Media Centre F1 | Semana 76 | Preparación de recorridos | 34 | 51 | 1
Producción Minuto a Minuto | Coordinación Media Centre F1 | Semana 76 | Producción Minuto a Minuto | 27 | 51 | 1
Media Kit | Coordinación Media Centre F1 | Semana 76 | Media Kit | 27 | 51 | 1
Análisis de insumos | Analista Experiencia al Cliente | Semana 76 | Análisis de insumos | 27 | 51 | 1
Propuesta conceptual | Coordinación Media Centre F1 | Semana 76 | Propuesta conceptual | 13 | 51 | 1
Asignación | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 77 | Asignación | 1 | 40 | 1
PIT LANE WALK | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | PIT LANE WALK | 29 | 38 | 1
Experiencia Culinaria | Analista de Experiencia Culinaria,Analista Experiencia al Cliente,Gerencia Experiencia Culinaria F1 | Semana 78 |  | 29 | 38 | 1
Trámite aduanal envío de equipo | Dirección de Operaciones F1 | Semana 78 | Trámite aduanal envío de equipo | 13 | 38 | 1
Propuesta Menú | Analista de Experiencia Culinaria,Analista Experiencia al Cliente,Gerencia Experiencia Culinaria F1 | Semana 78 | Propuesta Menú | 0 | 38 | 1
Validación por Cliente | Analista de Experiencia Culinaria,Analista Experiencia al Cliente,Gerencia Experiencia Culinaria F1 | Semana 78 | Validación por Cliente | 27 | 37 | 1
Primera entrega de Evidencias | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 78 | Primera entrega de Evidencias | 8 | 34 | 1
Capacitación específica para voluntarios y logística de PIT LANE WALK | Coordinación Media Centre F1 | Semana 78 | Capacitación específica para voluntarios y logística de PIT LANE WALK | 29 | 33 | 1
Casting-ceremonia | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Casting-ceremonia | 27 | 33 | 1
Acreditación de coordinadores de producto y voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Acreditación de coordinadores de producto y voluntarios | 27 | 33 | 1
Recorrido dirección | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Recorrido dirección | 27 | 33 | 1
Entrega de Kit de Voluntarios / PLW | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Entrega de Kit de Voluntarios / PLW | 27 | 33 | 1
Capacitación: Cuentas Culinaria | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Cuentas Culinaria | 27 | 33 | 1
Capacitación: Bluter | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Bluter | 27 | 33 | 1
Capacitación: Integración y Trabajo en equipo ATCL y hospitalidades | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Integración y Trabajo en equipo ATCL y hospitalidades | 27 | 33 | 1
Tertulias | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Tertulias | 23 | 33 | 1
Capacitación: Producción | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Producción | 20 | 33 | 1
Capacitación: Introducción y la F1ESTA | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Introducción y la F1ESTA | 20 | 33 | 1
Capacitación: Ceremonia de apertura | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Ceremonia de apertura | 20 | 33 | 1
Capacitación: Sostenibilidad | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Sostenibilidad | 20 | 33 | 1
Capacitación: Incidencias | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Incidencias | 20 | 33 | 1
Capacitación: Núcleos por zona, hospitalidades y marcas por núcleo | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Núcleos por zona, hospitalidades y marcas por núcleo | 20 | 33 | 1
Capacitación: Indicadores de efectividad de operación previa al evento, Capacitación: Seguridad integral e inclusión | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Indicadores de efectividad de operación previa al evento, Capacitación: Seguridad integral e inclusión | 20 | 33 | 1
Capacitación: FAQs generales y reforzamiento de la información | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: FAQs generales y reforzamiento de la información | 20 | 33 | 1
Capacitación: Evaluación por hospitalidad | Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 78 | Capacitación: Evaluación por hospitalidad | 20 | 33 | 1
Capacitación: Logística del evento y generalidades de las hospitalidades | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Logística del evento y generalidades de las hospitalidades | 20 | 33 | 1
Capacitación: Cuentas Corporativas | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Cuentas Corporativas | 20 | 33 | 1
Capacitación: Experiencias Premium | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Experiencias Premium | 20 | 33 | 1
Capacitación: Logística de funcionalidad y operación de las hospitalidades durante el evento | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Capacitación: Logística de funcionalidad y operación de las hospitalidades durante el evento | 17 | 33 | 1
Fecha límite de confirmación voluntarios. (Foto, talla, confirmación de fechas, etc.) | Coordinación Experiencia al Cliente,Coordinación Experiencia al Cliente Corporativo F1,Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia de Redes Sociales F1,Gerencia de Relaciones Públicas F1,Gerente de Experiencia al Cliente C... | Semana 78 | Fecha límite de confirmación voluntarios. (Foto, talla, confirmación de fechas, etc.) | 13 | 33 | 1
Entrega de Activaciones | Analista de Proyectos Entretenimiento F1 | Semana 80 | Entrega de Activaciones | 20 | 25 | 1
Trámite migración | Dirección de Operaciones F1 | Semana 80 | Trámite migración | 13 | 24 | 1
Abastecimiento antes del evento | Analista Experiencia al Cliente | Semana 80 | Abastecimiento antes del evento | 18 | 23 | 1
Ceremonia y Protocolos | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Semana 80 |  | 18 | 20 | 1
Recorrido de pista | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 80 |  | 0 | 20 | 1
Recorrido de pista | Dirección de Operaciones F1 | Semana 80 | Recorrido de pista | 0 | 20 | 1
Implementación | Gerente Producción F1 | Semana 80 | Implementación | 6 | 19 | 1
Atención de observaciones | Gerente Producción F1 | Semana 81 | Atención de observaciones | 0 | 12 | 1
Informe OMDAI/FIA | Dirección Comercial F1,Gerencia Comercial F1,Gerencia de Administración e Información Comercial,Gerencia Sr. Comercial F1 | Semana 82 | Informe OMDAI/FIA | 0 | 11 | 1
Ubicación (logistica cocinas) | Analista de Experiencia Culinaria,Analista Experiencia al Cliente,Gerencia Experiencia Culinaria F1 | Semana 82 | Ubicación (logistica cocinas) | 0 | 9 | 1
Reabastecimiento durante el evento | Analista Experiencia al Cliente | Semana 82 | Reabastecimiento durante el evento | 4 | 5 | 1
Gran Premio de Mexico Fórmula 1 2024 | Equipo de Proyecto,Dirección General CIE Internacional y F1 | Semana 83 |  | 2 | 2 | 1
Operación | Coordinación Experiencia al Cliente | Semana 83 | Operación | 2 | 2 | 1
Ceremonia de apertura | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 83 | Ceremonia de apertura | 0 | 2 | 1
Protocolo show previo a la carrera | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 83 | Protocolo show previo a la carrera | 0 | 2 | 1
Carreras de Soporte | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 83 | Carreras de Soporte | 0 | 2 | 1
Protocolo carreras de soporte | Gerencia de Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Subdirectora Promotoría Exp Al Cliente y Sustentabilidad F1 | Semana 83 | Protocolo carreras de soporte | 0 | 2 | 1
Supervisión durante el México GP | Gerencia de Seguridad Corporativa | Semana 83 | Supervisión durante el México GP | 0 | 0 | 1
Preparación Embalaje y Coordinación | Dirección de Operaciones F1 | Semana 83 | Preparación Embalaje y Coordinación | 0 | 0 | 1